## sheet1
АО "Храми ГЭС I"
Грузия, Цалка, поселок Храмигэс
+995 322 330829
vugulava@khramhesi.ge
ИНН-243119727
КПП
ОКАТО
Лари (без НДС)
Курс ЦБ
Реестр исполнении ГКПЗ за 2 квартал 2018г. АО "Храми ГЭС I".
Год ГКПЗ | Порядковый номер | Код Общества | Подразделение - потребитель продукции | Номер совместной/консолидированной закупки | Номер лота | Наименование лота | Наименование | Сведения о количестве (объеме) | Организатор закупки | Планируемый способ закупки | Фактический способ закупки | Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гг.) | Фактическая дата официального объявления о начале процедур (чч.мм.гггг.) | Фактическая дата подведения итогов закупочной процедуры (чч.мм.гг) | Начальная (максимальная) цена лота с учётом корректировок/изменений в т.ч. в соответствии с протоколом ЦЗК , лари без учёта НДС | Фактическая стоимость лота (итоговая), лари без учёта НДС | Наименование компании-победителя проведенной процедуры | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2018 | 1 | 370 | Электро-механический цех | 1 | 370.18.00001 | Текущий ремонт гидроагрегата №1, №2 и №3 | усл. ед | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 172590 | 171810 | ООО «GMG Power»
2018 | 2 | 370 | Электро-механический цех | 2 | 370.18.00002 | Капитальный ремонт силового трансформатора №3 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 06.2018 |  |  | 56380
2018 | 3 | 370 | Электро-механический цех | 3 | 370.18.00003 | Капитальный ремонт дискового затвора водоприемника | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 06.2018 |  |  | 35863
2018 | 4 | 370 | Цех ГТС | 4 | 370.18.00004 | Ремонт аккумуляторных помещении | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 03.2018 | 26.03.2018 | 10.04.2018 | 41640 | 40565 | ООО «Джи ти Сервис-2009»
2018 | 5 | 370 | Цех ГТС | 5 | 370.18.00005 | Ремонт компенсаторов открытого трубопровода | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 176780 | 175300 | ООО «GN Service»
2018 | 6 | 370 | Цех ГТС | 6 | 370.18.00006 | Проверка прочности бетона зданий и сооружений и деривационного подземного тоннеля | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 02.2018 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 90000 | 84800 | ООО «А и Г»
2018 | 7 | 370 | Цех ГТС | 7 | 370.18.00007 | Диагностика подъемных механизмов и сосуд под давлением | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 02.2018 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 25640 | 24700 | ООО «А и Г»
2018 | 8 | 370 | Электро-механический цех | 8 | 370.18.00008 | Услуги по тестированию системы регулятора скорости турбин №1,№2,№3 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 05.2018 |  |  | 24000 |  |  | Решение ЕИО Общества, о переносе данной закупки на 2019 год. Приказ №06/16 от 25.06.2018г. (Исключение)
2018 | 9 | 370 | Электро-механический цех | 9 | 370.18.00009 | Услуги по тестированию тиристорной системы возбуждения генераторов №1,№2,№3 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 05.2018 |  |  | 50000 |  |  | Решение ЕИО Общества, о переносе данной закупки на 2019 год. Приказ №06/17 от 25.06.2018г. (Исключение)
2018 | 10 | 370 | Электро-механический цех | 10 | 370.18.000010 | Услуги производственного и эксплуатационного характера | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.05.2018 | 01.05.2018 | 17600 | 4210 | Ряд поставщиков | Проведена часть закупочных процедур.
2018 | 11 | 370 | Администрация | 11 | 370.18.000011 | Расходы на охрану | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ЕП | ЕП | 01.2018 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 38593.2 | 41644.08 | ЮЛПП «Департамент полиции охраны» | Протокол ЦЗО №2018-1 от 18.01.2018г (Увеличение стоимости лота)
2018 | 12 | 370 | Администрация | 12 | 370.18.000012 | Расходы на ИТ обслуживание | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 10800 | 10800 | ООО «ITCS»
2018 | 13 | 370 | Администрация | 13 | 370.18.000013 | Печатная продукция | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 3000 | 203.38 | ООО «Домба»
2018 | 14 | 370 | Администрация | 14 | 370.18.000014 | Консультационные услуги по налогообложению (Услуги налогообложения по всем вопросам налогового законодательства Грузии, для нужд общество) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 60000 | 60000 | ООО «AFC»
2018 | 15 | 370 | Финансово-экономический отдел | 15 | 370.18.000015 | Аудиторские услуги (Мероприятия по адаптации существующей системы экологического менеджмента) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2018 | 05.04.2018 | 16.04.2018 | 13000 | 12800 | ООО «Системы Менеджмента»
2018 | 16 | 370 | Финансово-экономический отдел | 16 | 370.18.000016 | Аудиторские услуги (Сертификационный аудит ISO 14001:2015 г.) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2018 | 30.04.2018 | 11.05.2018 | 35500 | 32500 | ООО «Системы Менеджмента»
2018 | 17 | 370 | Администрация | 17 | 370.18.000017 | Страхование имущества | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК |  | 01.2018 | - |  |  |  |  | Протокол ЦЗО №370-0004-2018 от 30.03.2018г. (Исключение)
2018 | 18 | 370 | Администрация | 18 | 370.18.000018 | Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ |  | 02.2018 | - |  |  |  |  | Протокол ЦЗО №370-0004-2018 от 30.03.2018г. (Исключение)
2018 | 19 | 370 | Администрация | 19 | 370.18.000019 | Медицинское страхование сотрудников | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 01.2018 | 30.01.2018 | 02.03.2018 | 32220 | 31320 | АО «Страховая компания Имеди L»
2018 | 20 | 370 | Администрация | 20 | 370.18.000020 | Страхование автотранспорта | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 07.2018 |  |  | 5000
2018 | 21 | 370 | Администрация | 21 | 370.18.000021 | Атестация персонала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП |  | 10.2018 |  |  | 5200
2018 | 22 | 370 | Администрация | 22 | 370.18.000022 | Прочие расходы на персонал | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 22.05.2018 | 22.05.2018 | 10220 | 2734 | Ряд поставщиков | Проведена часть закупочных процедур.
2018 | 23 | 370 | Электро-механический цех | 23 | 370.18.000023 | Запчасти для электротехническое оборудование | шт | 216 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 55900 | 55516.95 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 24 | 370 | Электро-механический цех | 24 | 370.18.000024 | Инструменты для электромеханических работ | шт | 292 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 20654.4 | 20110.17 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 25 | 370 | Электро-механический цех | 25 | 370.18.000025 | Расходные материалы для механических работ | усл. ед | 1234 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 38812.8 | 38618.22 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 26 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.18.000026 | Расходные материалы для электротехнических работ | усл. ед | 476 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 13039 | 12932.2 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 27 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.18.000027 | Расходные материалы (кабель) | м | 900 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 1300 | 1296.61 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 28 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.18.000028 | Расходные материалы (строительные) | усл. ед | 426 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 09.02.2018 | 9740.9 | 9336.95 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 29 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.18.000029 | Расходные материалы (смазочные материалы) | усл. ед | 1505 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 20.02.2018 | 11885.25 | 7020.63 | ООО «Тегета Моторс»
2018 | 30 | 370 | Администрация | 26 | 370.18.000030 | Прочие материалы | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 16.01.2018 | 26000 | 11094.16 | Ряд поставщиков | Проведена часть закупочных процедур.
2018 | 31 | 370 | Администрация | 27 | 370.18.000031 | Обслуживание легковым автотранспортом, эксплуатация легкового автотранспорта | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 15.01.2018 | 23000 | 2904.76 | Ряд поставщиков | Проведена часть закупочных процедур.
2018 | 32 | 370 | Администрация | 28 | 370.18.000032 | Материалы на ремонт и обслуживание автотранспорта | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 24.01.2018 | 22350 | 8455.08 | Ряд поставщиков | Проведена часть закупочных процедур.
2018 | 33 | 370 | Администрация | 29 | 370.18.000033 | Прочие услуги | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 14.01.2018 | 40000 | 6897.83 | Ряд поставщиков | Проведена часть закупочных процедур.
2018 | 34 | 370 | Администрация | 30 | 370.18.000034 | Спецодежда и специнвентарь для персонала | усл. ед | 999 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 05.2018 | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 40124.5 | 33796.61 | ООО «Т.М. Сервис»
2018 | 35 | 370 | Администрация | 31 | 370.18.000035 | Аренда офиса | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 06.2018 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 26568 | 26568 | Ф/Л «Амиран Хизанашвили» и Ф/Л «Гиорги Хизанишвили»
2018 | 36 | 370 | Администрация | 32 | 370.18.000036 | Коммунальные расходы | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 2400 | 1819.54 | Ряд поставщиков
2018 | 37 | 370 | Администрация | 33 | 370.18.000037 | Юридические услуги (Услуги по всем юридическим вопросам для нужд общества) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 02.2018 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 61200 | 61200 | ООО «BLC»
2018 | 38 | 370 | Цех ГТС | 34 | 370.18.000038 | Создание системы для очистки водоприемника | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК |  | 04.2018 |  |  | 224940
2018 | 39 | 370 | Электро-механический цех | 35 | 370.18.000039 | Приобретение корпуса и поршня сервомотора регулятора скорости турбины | компл | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 01.2018 | 30.01.2018 | 20.02.2018 | 278030 | 276400 | АО «Сакэнергоремонти»
2018 | 40 | 370 | Электро-механический цех | 36 | 370.18.000040 | Приобретение и замена разъединителей 110 кВ. | компл | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 01.2018 | 19.02.2018 | 02.03.2018 | 132313 | 131000 | ООО «GTS Group» | Решение ЕИО Общества, об Увеличение стоимости лота Приказ №01/08 от 29.01.2018г.
2018 | 41 | 370 | Электро-механический цех | 37 | 370.18.000041 | Приобретение аккумуляторных батарей с зарядным устройством | компл | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 01.2018 | 19.02.2018 | 13.03.2018 | 395984.44 | 384550 | ООО «GTS Group» | Протокол ЦЗО №370-0003-2018 от 15.02.2018г (Увеличение стоимости лота)
2018 | 42 | 370 | Администрация | 38 | 370.18.000042 | Приобретение грузового автомобиля | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК |  | 04.2018 |  |  | 218760
2018 | 43 | 370 | Администрация | 39 | 370.18.000043 | Приобретение мебели | шт | 78 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 02.2018 | 26.02.2018 | 06.03.2018 | 32850 | 31555 | ООО «GTS Group»
2018 | 44 | 370 | Администрация | 40 | 370.18.000044 | Приобретение оргтехники | шт | 5 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 20.02.2018 | 47120 | 47049.68 | ООО «ITCS»
2018 | 45 | 370 | Электро-механический цех | 41 | 370.18.000045 | Монтаж системы автоматического пожаротушения силовых блочных трансоформаторов 110 кВ. | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 01.2018 | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 892065.44 | 889850 | ООО «ЭЛ+» | Протокол ЦЗО №370-0003-2018 от 15.02.2018г (Увеличение стоимости лота)
2018 | 46 | 370 | Электро-механический цех | 42 | 370.18.000046 | Монтаж системы автоматического пожаротушения кабельного полуэтажа | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 01.2018 | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 528241 | 524875 | ООО «ЭЛ+» | Протокол ЦЗО №370-0003-2018 от 15.02.2018г (Увеличение стоимости лота)
2018 | 47 | 370 | Электро-механический цех | 43 | 370.18.000047 | Приобретение летающего аппарата для наблюдения за акваторией водохранилища, гидросооружений | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2018 | 30.01.2018 | 20.02.2018 | 2880 | 2800 | ООО «ITCS»
2018 | 48 | 370 | Администрация | 44 | 370.18.000048 | Расходы на мобильный и интернет связь | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 23700 | 6621.23 | Ряд поставщиков
2018 | 49 | 370 | Администрация | 45 | 370.18.000049 | Расходы на ИТ материалы | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 6500 | 1555.91 | Ряд поставщиков
2018 | 50 | 370 | Администрация | 46 | 370.18.000050 | Оценка стоимости восстановления имущества для целей страхования | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2018 | 08.01.2018 | 12.01.2018 | 29000 | 25638 | Ряд поставщиков
2018 | 51 | 370 | Администрация | 47 | 370.18.000051 | Страхование имущества и гражданской ответственности перед третьими лицами | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2018 | 02.04.2018 | 16.04.2018 | 1846864.2 | 1670584.84 | АО «Страховая компания Унисон» | Протокол ЦЗО №370-0004-2018 от 30.03.2018г. (Включение внеплановой закупки)
2018 | 52 | 370 | Администрация | 48 | 370.18.000052 | Приобретение спецтехники | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 07.2018 |  |  | 222680 |  |  | Протокол ЦЗО №370-0007-2018 от 06.06.2018г (Включение внеплановой закупки)